## Sheet1
Gestión de riesgos para Entidades Fiscalizadoras Superiores de la IDI - Guía de referencia rápida
Apéndice B: Plantilla de registro de riesgos

## Registro de riesgos
Información sobre el riesgo | [6 empty] | Clasificación del riesgo | [6 empty] | Tratamiento del riesgo
N.º de ref. | Riesgo identificado | Área de impacto potencial | Impacto financiero | Causa del riesgo | Encargado del riesgo | Estado del riesgo | Consecuencia del riesgo | Puntuación de IR | Probabilidad del riesgo | Puntuación de PR | Puntuación de gravedad | Gravedad del riesgo | Capacidad de acción | Enfoque del tratamiento | Enfoque del tratamiento | Enfoque del tratamiento | Acciones de mitigación | Beneficio esperado | Encargado de la acción | Recurso necesario | Fecha de finalización | Limitaciones | Medidas de desempeño
R1 | El alcance de la auditoría va creciendo sin que vaya acompañado de un aumento de los recursos | Auditoría y reputación |  | Falta de recursos y de comprensión del trabajo realizado por las autoridades políticas | Auditor general | Abierto | Importante | 4 | Probable | 4 | 16 | Gravedad alta | Alta | Contener | Cambiar las consecuencias | Cambiar la probabilidad | Revisar la estructura de la EFS para aumentar la composición de personal de forma que se ajuste al alcance creciente / incidir políticamente para aumentar el presupuesto de la EFS como respuesta a la ampliación del ámbito | Uso eficiente de los recursos de auditoría / mejorar la capacidad para gestionar más auditorías | Equipo de gestión de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría | Reasignación interna | 2024-12-31 |  | El porcentaje de cobertura de la auditoría permanece en el mismo nivel a pesar de la ampliación del alcance
R2 | Falta de una herramienta tecnológica adecuada para auditorías | Auditorías |  | El software de auditoría está obsoleto y el proveedor dejará de venderlo | Responsable de TI | Abierto | Importante | 4 | Casi seguro | 5 | 20 | Gravedad extrema | Alta | Eliminar la cause des riesgo |  |  | Adquisición de nuevo software de auditoría y formación de los auditores | Mantener y mejorar la capacidad de auditoría | Responsable de TI y responsable de RR. HH. | 2 millones NOK | 2023-06-30 | La normativa de adquisiciones puede provocar retrasos | Nuevo software adquirido e implementado antes del 30 de junio de 2023 y n.º de auditores debidamente formados (los formadores entregarán un certificado tras una prueba)
R3 | Deterioro de la reputación de la EFS y creciente percepción negativa de la oficina |  |  | Acusaciones de conducta poco ética entre el personal de la EFS / adherencia limitada a los valores fundamentales de la oficina por parte del personal | Auditor general adjunto para Administración | En observación | Moderada | 3 | Moderada | 3 | 9 | Gravedad moderada | Alta | Cambiar la probabilidad | Cambiar las consecuencias |  | Implementar estructuras para reforzar la integridad / investigar y resolver todas las acusaciones de corrupción y tomar acciones punitivas / inculcar y mantener una cultura en la EFS que refuerce y se adhiera a valores de integridad y profesionalidad |  | Responsable de RR. HH. |  | 2023-12-31 |  | Porcentaje de casos de mala práctica profesional que se investiguen formalmente
R4 | Diferencias de expectativas entre las principales partes interesadas | Estrategia y auditorías de la EFS |  | Comprensión limitada del mandato y la función de la EFS en el ciclo de rendición de cuentas | Auditor general | En observación | Menor | 2 | Improbable | 2 | 4 | Gravedad baja | Significativa | Contener | Cambiar la probabilidad |  | Publicar la estrategia y el plan de auditoría anual | Mejorar la comprensión para lograr una mayor aceptación y expectativas más acordes a la realidad | Secretario general de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría | 50.000 NOK | 2023-05-30 |  | N.º de documentos impresos y distribuidos / N.º de visitas al sitio web
R-1 | Falta de conformidad en nóminas | RR. HH. | >5 millones NOK (costas judiciales) | Falta de información actualizada enviada a la Tesorería | Auditor general adjunto para Administración | Cerrado | Menor | 2 | No significativa | 1 | 2 | Gravedad baja​ | Alta | Eliminar la cause des riesgo |  |  | Actualizar los expedientes del personal y enviar información actualizada a la Tesorería a cargo de las nóminas | Personal remunerado de forma acorde a su cargo y antigüedad actuales | Responsable de RR. HH. | 0,2 FTE en RR. HH. (internos) | 31/01/2023 (en adelante, mensualmente) | Tarea recurrente | Nómina 100 % exacta
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A

## Etiquetas
Consequencia | Puntuación | Probabilidad | Puntuación |  | Gravedad del riesgo
Catastrófico | 5 | Casi seguro | 5 | 1 | Gravedad baja
Importante | 4 | Probable | 4 | 2 | Gravedad baja​
Moderada | 3 | Moderada | 3 | 3 | Gravedad baja
Menor | 2 | Improbable | 2 | 4 | Gravedad baja
No significativa | 1 | No significativa | 1 | 5 | Gravedad moderada
|  |  |  | 6 | Gravedad moderada
|  |  |  | 8 | Gravedad moderada
|  |  |  | 9 | Gravedad moderada
|  |  |  | 10 | Gravedad moderada
|  |  |  | 12 | Gravedad alta
|  |  |  | 15 | Gravedad alta
|  |  |  | 16 | Gravedad alta
|  |  |  | 20 | Gravedad extrema
|  |  |  | 25 | Gravedad extrema
Enfoque del tratamiento |  |  | Capacidad de acción
Evitar |  |  | Alta
Aceptar o incrementar para aprovechar una oportunidad |  |  | Significativa
Eliminar la cause des riesgo |  |  | Limitada
Cambiar la probabilidad |  |  | Nula
Cambiar las consecuencias
Compartir el riesgo
Contener el riesgo
Estado del riesgo
Abierto
Cerrado
En observación

## Matriz de riesgos
Clasificación del riesgo (probabilidad x impacto = gravedad)
1-4 | Gravedad baja | Clasificación 1 | Código verde
5-10 | Gravedad moderada | Clasificación 2 | Código amarillo
12-16 | Gravedad alta | Clasificación 3 | Código naranja
20-25 | Gravedad extrema | Clasificación 4 | Código rojo
Impacto | Probabilidad
| No significativa | Improbable | Moderada | Probable | Casi segura
Catastrófico | 5​ | 10​ | 15​ | 20​ | 25​
Importante | 4​ | 8​ | 12​ | 16​ | 20​
Moderado | 3​ | 6​ | 9​ | 12​ | 15​
Menor | 2​ | 4​ | 6​ | 8​ | 10​
No significativo | 1​ | 2​ | 3​ | 4​ | 5​

## Seguimiento de acción
Fecha de finalización | (All)
Column Labels
| (blank) | (blank) Total | Equipo de gestión de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría | Equipo de gestión de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría Total | Responsable de TI y responsable de RR. HH. | Responsable de TI y responsable de RR. HH. Total | Responsable de RR. HH. |  | Responsable de RR. HH. Total | Secretario general de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría | Secretario general de la EFS / auditor general adjunto para la auditoría Total | Grand Total
Row Labels | (blank) |  | Reasignación interna |  | 2 millones NOK |  | (blank) | 0,2 FTE en RR. HH. (internos) |  | 50.000 NOK
(blank)
Revisar la estructura de la EFS para aumentar la composición de personal de forma que se ajuste al alcance creciente / incidir políticamente para aumentar el presupuesto de la EFS como respuesta a la ampliación del ámbito
Adquisición de nuevo software de auditoría y formación de los auditores
Implementar estructuras para reforzar la integridad / investigar y resolver todas las acusaciones de corrupción y tomar acciones punitivas / inculcar y mantener una cultura en la EFS que refuerce y se adhiera a valores de integridad y profesionalidad
Publicar la estrategia y el plan de auditoría anual
Actualizar los expedientes del personal y enviar información actualizada a la Tesorería a cargo de las nóminas
Grand Total